Утверждена

|  |  |
| --- | --- |
|  | приказом Управления образования  администрации Усть-Джегутинского  муниципального района  от 20.08.2020г. № 62/1 |

**План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки** | | | **Ответственные** | |
| **1.Анализ проведения ГИА-11 в 2019 году** | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Усть-Джегутинском муниципальном районе | | июль-август 2020 | | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов в МОН КЧР о подготовке и проведении ЕГЭ в 2019/2020 учебном году | | июль 2020 | | | |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на районное августовское педагогическое совещание | | август 2020 | | | | Батчаев А.Х. Текеева Л.А.  Мамаева А.М.  Байрамукова Д.Н. |
| 1.4. | Участие специалистов Управления образования в работе совещаний МО на районном августовском педагогическом совещании | | август 2020 | | | |
| 1.5. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного Порядка проведения ГИА-11 в ходе ее проведения на территории Усть-Джегутинского муниципального района | | август 2020 | | | | Текеева Л.А |
| 1.6. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении» | | август 2020 | | | | Текеева Л.А |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:  -предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об среднем общем образовании | | август 2020 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М.  Руководители ОО |
| 2.2. | Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной ито­говой аттестации выпускников через организацию на муниципальном уровне постоянно действующих семинаров- практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9-11 классов (по предметам) | | в течение года | | | | Батчаев А.Х. Текеева Л.А.  Мамаева А.М.  Байрамукова Д.Н., методисты по учебным дисциплинам |
| 2.3. | Организация работы по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2020 году | | в течение года | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 2.4. | Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2020 году.  Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. | | в течение года | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 2.5. | Научно-методическое сопровождение деятельности школ с работников школ с низкими результатами обучения | | в течение года | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 2.6. | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в программу подготовки учителей по вопросам методики их решения | | август 2020 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М  методисты по учебным дисциплинам,  руководители МО |
| 2.7. | Участие общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Рес­публики в Национальных исследованиях качества образования, во Всерос­сийских проверочных работах | | октябрь 2020 - май 2021 года | | | | методисты по учебным дисциплинам,  руководители ОО |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | |
| 3.1 | | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие региональных нормативных документов | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.2. | | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | сентябрь 2020 - май 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М  Руководители ОО |
| 3.3. | | Издание приказов: |  | | | |  |
| 3.4. | | Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году | август 2020 | | | | Управление образования |
| 3.5. | | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2020 | | | | Управление образования |
| 3.6. | | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2020-21 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике | октябрь 2020 | | | | Текеева Л.А., |
| 3.7. | | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году на территории Усть-Джегутинского муниципального района | ноябрь 2020 | | | | Текеева Л.А., |
| 3.8. | | Приказы о назначении лиц, ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в Усть-Джегутинском муниципальном районе | декабрь 2020 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.9. | | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | март-сентябрь 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.10. | | Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации но образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2021 году | январь 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.11. | | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты ) | март-апрель 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.14. | | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.15. | | Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11 | май 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.16. | | Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | март, май 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.17 | | Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Усть-Джегутинского муниципального района | февраль - сентябрь 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.18. | | Корректировка уровня подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам | февраль 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М, руководители ОУ |
| 3.19 | | Ознакомление с инструкциями, правилами для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М, руководители ОУ |
| 3.20. | | Работа по правилам заполнения бланков, памяток о правилах проведения ГИА, и др.) ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2020-февраль-март 2021 | | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М, руководители ОУ |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 4.1. | | Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 ГИА-11 на территории Усть-Джегутинского муниципального района , в том числе на: | январь-февраль 2021 | | | | Батчаев А.Х. Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров. |  | | | | Бухгалтерия Управления образования |
| **5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 5.1. | | Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения  муниципальном уровнях, в т.ч. привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ», с последующим тестированием:   * членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; * руководителей ППЭ; * организаторов ППЭ; * технических специалистов ППЭ; * ответственных за внесение сведений в РИС; * общественных наблюдателей, * специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;   ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ |  | | | |  |
| ноябрь 2020, февраль–май 2021 | | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 5.2. | | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль - май 2021 | | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| **6.Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 6.1. | | Участие в ключевых мероприятиях РОН в соответствии с «Перечнем ме­роприятий по подготовке к проведению ГИА» | В течение года | | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 6.2. | | Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Февраль-июнь 2021 | | | | Батчаев А.Х. Текеева Л.А. |
| 6.3. | | Внесение данных сведений в РИС: | январь-февраль 2021 | | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| - ППЭ; |
| - аудиторий ППЭ |
| 6.4. | | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС: | февраль-март 2021 | | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А.  Заместители руководителей ОО |
| - руководителя ППЭ; |
| - организаторов ППЭ; |
| - технических специалистов ППЭ; |
| - членов предметных комиссий. |
| 6.5. | | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - в основной срок;  - в дополнительные сроки | декабрь 2019, февраль, май 2020 | | | |
| -внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2020 | | | |
|  | | - формирование и выдача уведомлений участников ГИА | февраль, март, май 2021 | | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. Руководители ОО |
| 6.6. | | организация взаимодействия с РЦОИ | В течение 2020/2021 учебного года | | | | Батчаев А.Х.  Мамаева А.М.  Текеева Л.А. |
| 6.7. | | Подготовка и организационное проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | В течение 2020/2021 учебного года | | | | Мамаева А.М. |
| 6.8 | | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): | октябрь - ноябрь 2020 | | | | Текеева Л.А.  Зам.директоров по УР |
| 6.9 | | Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и месте его проведения | октябрь 2020 - апрель 2021 | | | | Текеева Л.А.  Зам.директоров по УР |
| 6.10. | | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2020 - апрель 2021 | | | | Текеева Л.А.  Зам.директоров по УР |
| 6.11. | | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | | | | Текеева Л.А.  Зам.директоров по УР |
| 6.12. | | Проведение итогового сочинения (изложения), подготовка статистических сведений по результатам. | | декабрь 2020-май 2021 | | | Текеева Л.А.  Зам.директоров по УР |
| 6.13. | | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здо­ровья, детей-инвалидов и инвалидов | | в течение всего  периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 6.14. | | Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА с ОВЗ | | февраль-март 2021 | | |
| 6.15. | | Прохождение обучения по процедуре проведения ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | | февраль- апрель | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 6.16 | | Проведение инструктивных совещаний для общественных наблюдателей (разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудито­рии, в коридоре, в штабе) | | не позднее, чем за один день до соответствующего экзамена | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 6.17. | | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | | в течение года | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| 6.18. | | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | | в течение года | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| 6.19. | | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА | | основной период прове­дения ГИА в 2020 году | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| **7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 7.1. | | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора | | | по графику Рособрнадзора | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| 7.2. | | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных предста­вителей):  объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложе­ния),  объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,  объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,  Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А  Руководители ОО |
| 7.3. | | Информирование обучающихся , родителей с изменениями КИМ в 2020 году по сравнению с КИМ в 2020 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| 7.4. | | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| 7.5. | | Организация работы сайта Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района | | | сентябрь 2020- июль 2021 | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| 7.6. | | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 го­ду, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 7.7 | | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей Министерства образования и науки КЧР, РЦОИ | | | декабрь 2020 - январь 2021 | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 7.8. | | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-1 1 | | | сентябрь-декабрь 2020, апрель-май 2021 | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 7.9. | | Проведение муниципальной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | | | февраль 2021 | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| 7.10. | | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | | | декабрь 2020 — апрель 2021 | | Текеева Л.А. |
| 7.11. | | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участ­никам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:  проведение школьных родительских собраний с участием педагогов- пси­хологов,  проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для учас тников ГИА и их родителей (законных представителей), подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразова­тельных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А.  Руководители ОО |
| 7.12. | | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-1 1 | | | сентябрь 2020 | | Мамаева А.М. Текеева Л.А.  Руководители ОО |
| 7.13. | | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | | | декабрь 2020, январь 2021 | | Руководители ОО |
| 7.14. | | Организация работы муниципальной психолого-медико- педагогической комиссии  проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии | | | в течение 2020/21 учебного года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А.  Баббучиева Л.Б. |
| **8.Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | | | |
| 8.1. | | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установлен­ным требованиям | | | за сутки до начала экзамена  апрель 2021 года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 8.2. | | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА  Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: досрочный период, основной период,  дополнительный (сентябрьский период) | | |
| в соответствии с графиком РОН | |
| 8.4. | | Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ | | | по расписанию ГИА-9, ГИА-1 1 в 2021 году | |
| 8.5. | | Мониторинг нарушений ГИА:  отчет об удаленных участниках ГИА,  отчет о принятых мерах по выявлению нарушений,  анализ «зон риска». | | | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |

